## 扫描归档软件预算
扫描归档软件预算
NOTE: 以下预算评估均以行业平均水平为基准，改预算清单不含硬件采购
|  |  |  | 明细预算 | Total Cost (人天)
编号 | 功能组件 | 功能明细 | 人数 | Estimated（人天） | Estimated
1 | 档案接收管理 | 调卷单软件登记等所有相关功能 | 1 | 30 | 30
2 | 档案扫描管理 | 封皮扫描、接口、正文扫描、扫描仪，电子标签等 | 2 | 30 | 60
3 | 图片处理 | 黑边、噪点、旋转、滤镜等 | 2 | 60 | 120
4 | 工作流管理 | 工作流转、工作清单、返错等系统流程 | 1 | 30 | 30
5 | 用户角色管理 | 用户管理、角色管理、及和各UI及功能组件集成 | 1 | 30 | 30
6 | 系统管理 | 日志、报表、各种条件检查配置项开发、灾备系统等 | 1 | 30 | 30
7 | 报表配置组件 | 自定义报表 | 1 | 60 | 60
8 | 接口模块 | 和法院等相关管理系统对接 | 1 | 30 | 30
9 | 扫描工作管理 | 各角色完成进度指标监控等 | 1 | 30 | 30
10 | 日志管理 | 所有系统操作日志查询、分类、展示等 | 1 | 20 | 20
11 | 扫描后处理 | 二次题名、质检、档案归还登记等 | 1 | 15 | 15
12 | 报表查询 | 报表查询、档案查询、图表展示等 | 1 | 40 | 40
13 | 系统架构设计 |  | 1 | 30 | 30
14 | 推广及运维 |  | 2 | 30 | 60
15 | 硬件采购 |  |  |  | 0
16 | 其他 |  | 1 | 30 | 30
| 小计 |  |  | 495 | 615
| Unexpected Costs (add 30% estimated) |  |  | 148.5 | 184.5
| Total costs |  |  | 495 | 799.5
| 成员人数 | 9 | 开发 周期 | 4.4417 | 月
| 总预算 | 799.5 | 人天
| 团队构成 | PM 1人
架构师1人
高级开发3人
UI设计师1人
中初级开发4人
业务分析1人
测试人员2人
推广运维3人
| 开发计划 | 6个月交付可上线版本程序、源代码、设计和测试文档
| 测试计划 | 含自测、业务单元测试,系统集成测试、用户接受测试
| 推广运维 | 免费运维期1个月

## 档案管理软件预算
档案管理软件预算
NOTE: 以下预算评估均以行业平均水平为基准，改预算清单不含硬件采购
明细预算
编号 | 功能组件 | 功能明细 | Estimated（人天）
1 | 档案登记 | 支持对新生成档案进行登记（包含题名、图像） | 10
|  | 支持图像简单修图处理（旋转、剪切去黑边、滤镜、文字、画笔等） | 5
|  | 档案登记支持多种格式上传与展示：jpeg、tiff、pdf、音频视频文件 | 10
|  | 档案登记支持调用扫描仪进行扫描 | 14
|  | 支持档案过期提示 | 5
|  | 支持档案销毁（销毁数据可找回） | 5
|  | 支持批量导入档案 | 5
|  | 支持加工软件系统后台自动导入档案 | 10
|  | 支持拖拽文件夹进行上传和创建档案 | 10
|  | 支持档案状态设置：编辑、上报、发布 | 5
|  | 支持用户自定义子目录（不影响查询， 只作为登记界面便于用户登记管理） | 5
|  | 档案分类目录间同类目录下迁移，档案卷内册、条目同类型下迁移 | 10
|  | 打印二维码标签 | 10
|  | 读写RFID电子标签 | 10
|  | 实物库位录入 | 10
|  | 题名Excel导出、导入 | 5
|  | 按权限展示能够使用的分类 | 10
2 | 档案查阅 | 支持查阅展示题名及图像或音频视频文件 | 5
|  | 支持设置查询项 | 5
|  | 支持全文检索 | 3
|  | 支持按卷皮信息、卷内信息的高级查询 | 5
|  | 档案管理员权限下，支持档案快速定位，RFID与二维码快速查询 | 5
|  | 档案管理员权限下，支持打印（需填写打印人等关键信息，并做记录。附加水印打印、整本打印、选择卷内按条目打印、选择页按页打印） | 10
|  | 支持水印显示 | 5
|  | 支持查阅权限分级：浏览分类下档案权限、浏览题名权限、浏览卷内信息权限 | 5
|  | 支持手工录入网上申请查阅 | 5
|  | 支持有查看题名权限，一键快速网上申请查阅 | 10
|  | 支持多选题名导出excel | 5
|  | 支持打印卷内目录 | 5
|  | 按权限展示能够使用的分类 | 5
3 | 网上查阅申请与管理 | 支持网上查阅申请的审批（支持查阅时效设置、支持立即终止已审批通过的查阅权限） | 10
|  | 支持更换申请查阅的档案 | 5
|  | 支持申请查阅记录查询 | 5
|  | 支持申请查阅记录统计 | 2
|  | 支持申请查阅记录导出excel | 5
4 | 实物档案借阅打印与管理
|  | 记录关键信息，并自动打印借阅单 | 5
|  | 支持实物借阅登记出库（未借阅出库的档案，门禁报警） | 10
|  | 支持现场查阅登记 | 5
|  | 支持打印登记（整本打印，卷内按条目打印、多选页打印；支持水印，支持临时附加额外水印文字） | 10
|  | 逾期为归还实物档案信息提示 | 2
|  | 记录查询 | 5
|  | 记录统计（支持导出Excel） | 5
5 | 档案统计 | 支持按档案分类、时间、档案状态、档案卷皮卷内信息列进行查询统计。能够支持统计案件数、册数、页数。 | 10
6 | 实物管理 | 档案位置迁移 | 5
|  | 门禁通道历史记录 | 2
|  | 档案库房盘点 | 5
|  | 快速查找定位档案 | 5
|  | 实物档案批量移交 | 5
7 | 系统配置 | 用户管理 | 5
|  | 水印设置（支持图片水印、文字水印、混合水印） | 5
|  | 打印借阅单设置 | 5
|  | 各类打印模板设置 | 5
|  | 导出Excel设置 | 5
|  | 目录分类设置 | 5
|  | 档案卷皮卷内目录设置 | 5
|  | 操作日志 | 5
|  | 项目配置信息导入与导出 | 5
| 预算总计 | 358 | 人天
| 团队构成 | PM 1人
架构师1人
高级开发2人
UI设计师1人
中初级开发2人
业务分析1人
测试人员1人
推广运维2人
| 开发计划 | 4个月交付可上线版本程序、源代码、设计和测试文档
| 测试计划 | 含自测、业务单元测试,系统集成测试、用户接受测试
| 推广运维 | 免费运维期1个月

## Project Note
项目开发过程 | 说明
1、前期准备、环境搭建 | 确定开发地点、组建开发团队等
2、硬件采购 | 服务器、开发端电脑、网络设备、测试用打印机、扫描仪、RFID设备等
3、需求采集、细化、设计 | 需求调研
4、开发-架构、设计 | 架构设计、概要设计与详细设计
5、开发 | 代码开发
6、软硬件集成测试 | 集成测试
7、数据整理、初始化 | 历史数据切换准备
8、UAT测试、上线 | 用户测试、上线，同步切换历史数据
9、推广及运维 | 系统推广及后续运维
| 扫描处理软件 |  |  |  | 档案管理软件
人员构成： | 人数 | 月成本 （万元） | 全职周期 | 评估 （万元） | 人数 | 月成本（万元） | 全职周期 | 评估 （万元）
PM 1人 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8
架构师 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
高级开发 | 3 | 2 | 4 | 24 | 2 | 2 | 3 | 12
UI设计师 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
中初级开发 | 4 | 1 | 6 | 24 | 2 | 1 | 4 | 8
业务分析 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
测试人员 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
推广 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
运维 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1
总计： | 16 | 12 | 26 | 75 | 11 | 12 | 19 | 37
项目开发方式建议 | Agile开发
备注： | 以上预算部分，仅为自组团队开发成本，不含税费、场地租用费、扫描仪、打印机、电脑、RFID等软件相关的任何成本。